## Sheet1
Stadiul lucrarilor de cadastru sistematic desfasurate in cadrul PNCCF, pentru fiecare UAT din judetul Braila, la data de 31.10.2024
Nr. Crt. | Denumire UAT /PRESTATOR POR | Contracte POR (pe intreg UAT) fonduri externe | Contracte pe sectoare cadastrale conf.OUG35/2016, fonduri ANCPI | Realizari si stadiu executie
1 | BARAGANUL |  | DA | Extravilan finalizat 75% (4887Ha din 6728 Ha). Pentru sectoarele cadastrale finalizate au fost predate extrasele de carte funciara la primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor
2 | BERTESTII DE JOS/SysCAD | DA |  | In verificare copia finala a lucrarii dupa solutionarea cererilor de rectificare depuse in perioada de afisare pubica. Finalizarea lucrarii pe intreg UAT va avea loc in luna noiembrie, iar pana la finele anului 2024 vor fi predate extrasele de carte funciara la Primarie
3 | BORDEI VERDE |  | DA | Extravilan finalizat 96% ( 7942Ha din 8268Ha). Pentru sectoarele cadastrale finalizate au fost predate extrasele de carte funciara la primarie pentru a fi inmanate proprietarilor
4 | BRAILA |  | DA | A fost reziliat contractul pe finantarea 9, este in derulare un contract de prestari pe finantarea 10, pentru sectoare cadastrale, conf OUG35/2016
5 | CAZASU |  | DA | Extravilan finalizat 99%(1987 ha din 1997ha), intravilan finalizat 10% (72 ha din 720 ha). Pentru sectoarele cadastrale finalizate au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
6 | CHISCANI/Theotop | DA |  | In verificare copia finala a lucrarii dupa solutionarea cererilor de rectificare depuse in perioada de afisare pubica. Estimam finalizarea pe intreg UAT pana la 30.11.2024, iar pana la finele anului 2024 vor fi predate extrasele de carte funciara la Primarie
7 | CIOCILE/Cadgiveli Master | DA |  | Finalizat intreg UAT la data de 06.08.2024, suprafata 4935ha, pentru 8268 imobile au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie pentru a fi inmanate proprietarilor
8 | CIRESU/Geoagri Cadastru | DA |  | Contract POR incheiat pe intreg UAT, in lucru la prestator, au fost receptionate 5 livrari partiale, livrarea partiala 6 (ultima) este in curs de finalizare. Estimam receptia finala la 31.06.2025
9 | DUDESTI/Syscad | DA |  | Finalizat intreg UAT la data de 18.12.2023, suprafata 5634ha, pentru 4856 imobile au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie pentru a fi inmanate proprietarilor
10 | FAUREI |  | DA | A fost reziliat contractul pe finantarea 8, sunt in derulare contracte de prestari pe finantarile 9 si 10, pentru sectoare cadastrale, conf OUG35/2016
11 | FRECATEI/Team Topografic | DA |  | Finalizat intreg UAT - 29.05.2024, suprafata 42977ha, pentru 5626 imobile au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor
12 | GALBENU |  | DA | Extravilan finalizat = 4998Ha din 7995Ha (69%); Intravilan = 0. Au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
13 | GEMENELE |  | DA | Extravilan finalizat 99% (4074Ha din 4240ha). Intravilan finalizat 45% (113Ha din 252Ha). Sectoarele din finantarile 9 si 10 sunt in publicare. Estimam receptia finala pana la 31.12.2024
14 | GRADISTEA |  | DA | Extravilan finalizat 81% (5011Ha din 6209Ha). Nu au fost contractate lucrari in intravilan
15 | GROPENI/Geomatics | DA |  | Este in verificare livrarea partiala 2. Estimam inceperea afisarii publice la 01.11.2024 si estimam finalizarea lucrarilor pentru intreg UAT in trim.1 2025
16 | IANCA |  | DA | Extravilan finalizat 43% (7239Ha din 16887Ha). Nu au fost contractate lucrari in intravilan
17 | INSURATEI |  | DA | Extravilan finalizat 34% (6900Ha din 20363). Nu au fost contractate lucrari in intravilan
18 | JIRLAU/Team Topografic | DA |  | Este in desfasurare lucrarea pe intreg UAT, a fost receptionata copia spre publicare, afisarea publica a inceput pe 23.09.2024 si estimam finalizarea lucrarilor pentru intreg UAT in trim.1 2025, dupa solutionarea cererilor de rectificare si receptia finala
19 | MARASU/Control Survey | DA |  | Finalizat intreg UAT - 11.04.2024, suprafata 19074ha, pentru 6378 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor
20 | MAXINENI/Komora | DA |  | Finalizat intreg UAT - 23.05.2022., suprafata 13417ha, pentru 12510 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor
21 | MIRCEA VODA/Next Cad | DA | DA | Contract POR finalizat pe intreg UAT la data de 05.08.2022, suprafata 6523ha, pentru 5953 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor. Din suprafața de 10644ha a UAT, 4121ha au fost realizate anterior pe sectoare cadastrale, conf OUG35
22 | MOVILA MIRESII/Ramboll | DA |  | Finalizat intreg UAT - 10.09.2020, suprafata 8591ha, pentru 10635 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
23 | RACOVITA |  | DA | Extravilan finalizat 82% (3909Ha din 4741Ha). Intravilan finalizat 39% (111Ha din 288 Ha). Au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
24 | RAMNICELU |  | DA | Extravilan finalizat 46% (3447Ha din 7496Ha). Intravilan finalizat 37% (149Ha din 401 Ha). Au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
25 | ROMANU/Infotop | DA |  | Lucrare intreg UAT, in verificare la OCPI, se estimeaza receptia finala cu infiintarea noilor carti funciare la data de 30.05.2025
26 | ROSIORI/Geoagri Cadastru | DA |  | Contract POR incheiat pe intreg UAT in lucru la Prestator, au fost receptionate 5 livrari partiale, livrarea partiala 6 (ultima) este in curs de finalizare. Estimam receptia finala la 31.06.2025
27 | SALCIA TUDOR/Nextcad | DA | Da (contract reziliat) | Finalizat contractul cu finantarea POR pentru 67% din UAT - 08.07.2022, suprafata 7216ha, pentru 8600 imobile au fost predate extrasele de carte funciara la primarie; Contractul POR acopera partial suprafata UAT, au ramas de scos la licitatie de ANCPI 3492Ha din extravilan, aferente contractului pe sectoare cadastrale reziliat
28 | SCORTARU NOU/Team Topografic | DA | DA | Finalizat intreg UAT in 16.12.2022, suprafata 5436ha, pentru 3611 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor. Din suprafața de 9813ha a UAT, 4377ha au fost realizate anterior pe sectoare cadastrale, conf. OUG35
29 | SILISTEA/Geomatics | DA |  | Finalizat intreg UAT - 01.03.2021, suprafata 11917ha, pentru 8316 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor
30 | STANCUTA/Team Topografic | DA |  | Lucrare pe intreg UAT, verificata livrarea partiala 1, in lucru la Prestator livrarea partiala 2. Estimam finalizarea lucrarilor in trim.II 2025
31 | SURDILA-GAISEANCA/Team Topografic | DA | DA | Este in desfasurare lucrarea contractata in cadrul POR pentru suprafata de 1108ha ramasa in UAT dupa finalizarea lucrarilor pe sectoare. A fost receptionata copia spre publicare, afisarea publica a inceput pe 23.09.2024 si estimam finalizarea lucrarilor pentru intreg UAT in trim.1 2025, dupa solutionarea cererilor de rectificare si receptia finala. Pentru diferenta de 5057Ha finalizate pe sectoare, au fost predate extrasele de carte funciara la primarie
32 | SURDILA-GRECI/Next Cad | DA | DA | Finalizat intreg UAT - 30.01.2022, suprafata 4561ha, pentru 3486 imobile au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor. Din suprafața de 9145ha a UAT, 4584ha au fost realizate anterior pe sectoare cadastrale, conf. OUG35
33 | SUTESTI /Infotop | DA |  | Lucrare pe intreg UAT in verificare la OCPI, estimam finalizarea lucrarilor in trim.I 2025
34 | TICHILESTI/Geoagri Cadastru | DA |  | Lucrare pe intreg UAT in verificare la OCPI livrarea partiala 5. Estimam finalizare la 30.04.2025
35 | TRAIAN/Komora | DA |  | Finalizat intreg UAT- 21.09.2021, suprafata 16419ha, pentru 10954 imobile au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
36 | TUDOR VLADIMIRESCU/Megagis | DA |  | Finalizat intreg UAT - 05.02.2021, suprafata 7888ha, pentru 7899 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
37 | TUFESTI |  | DA | Extravilan finalizat 30% (1997Ha din 6615Ha). Nu au fost contractate lucrari in Intravilan. Au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
38 | ULMU/Geoagri Cadastru | DA | Da (contract reziliat) | Au fost receptionate cinci livrari partiale pentru 93% din UAT, este in lucru la Prestator livrarea partiala nr. 6. Estimam finalizarea intregului UAT la 30.07.2025. Au ramas 742Ha din extravilan de scos la licitatie de ANCPI, aferente contractului pe sectoare reziliat
39 | UNIREA |  | DA | Extravilan finalizat 99% (6283Ha din 6354Ha). Au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie. Nu au fost contractate sectoare de intravilan.
40 | VADENI/Geomatics | DA |  | Finalizat intreg UAT - 06.06.2023, suprafata 15584ha, pentru 12005 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au predate extrasele de carte funciara la Primarie pentru a fi inmanate proprietarilor.
41 | VICTORIA/Geoagri Cadastru | DA |  | Finalizat intreg UAT - 13.11.2023, suprafata 5866ha, pentru 7676 imobile au fost infiintate noile carti funciare si au predate extrasele de carte funciara la Primarie, pentru a fi inmanate proprietarilor
42 | VISANI/Infotop | DA |  | Contract POR incheiat pe intreg UAT, in lucru la Prestator, estimam finalizarea lucrarilor in trim. II 2025
43 | VIZIRU |  | DA | Extravilan finalizat 85% (8441Ha din 9889Ha. Au fost finalizate si 89ha de intravilan, prin contract de cofinantare ANCPI si primaria. Au fost predate extrasele de carte funciara la Primarie
44 | ZAVOAIA/Geoagri Cadastru | DA |  | Lucrare pe intreg UAT, au fost receptionate 5 livrari partiale si este in verificare la OCPI livrarea partiala 6. Estimam finalizarea intregului UAT la 30.06.2025
15 UAT finalizate prin contracte cu finantare POR (fonduri externe) - 37 % din suprafata judetului. Suprafata totala 176038ha pentru un numar de 116772 imobile
14 UAT in diverse faze de lucru, contracte POR
19 UAT in care s-au derulat sau sunt in lucru contracte conf. OUG 35 pe sectoare cadastrale. Pana in prezent 24% din suprafata judetului a fost finalizata pe sectoare cadastrale. Suprafata totala de 113383ha pentru un numar de 122570 imobile
TOTAL 61% din suprafata judet pentru care s-au finalizat lucrarile de cadastru sistematic si au fost infiintate noile carti funciare, 239342 imobile cu o suprafata de 289421 ha